## Sheet1
CARTA PERBATUAN JAWATANKUASA PROMOSI
PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) TAHUN 2015 - 2016
POLITEKNIK METrO KUANTAN
PDCA | BIL | AKTIVITI | TARIKH / HARI | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DISEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER
|  | MINGGU |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLAN | 1 | Mesyuarat Jawatankuasa Promosi EKSA 1/2015 | 18.09.15 (Jumaat) | bar: SEPTEMBER 3
18/09
| 2 | Carta Perbatuan Jawatankuasa Promosi EKSA | 28.09 - 09.10.15 (Isnin - Jumaat) | bar: SEPTEMBER 4 to OKTOBER 1
28/9-9/10
| 3 | Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan EKSA | 09.11.15 - 04.12.15 (Isnin - Jumaat) | bar: NOVEMBER 2 to DISEMBER 1
09/11-04/12
| 4 | Proses Pemilihan Pemenang Logo EKSA | 21.12.15 (Isnin) | bar: DISEMBER 3
21/12
| 5 | Mesyuarat Jawatankuasa Promosi EKSA 2/2015 | 31.12.15 (Khamis) | bar: DISEMBER 4
30/12
| 6 | Majlis Pelancaran EKSA dan Gotong Royong Perdana 1 | 06.01.16 (Rabu) | bar: JANUARI 1
06/01
DO | 7 | Hebahan Gotong Royong Perdana 2 | 15.01.16 (Jumaat) | bar: JANUARI 2
15/01
| 8 | Hebahan Gotong Royong Perdana 3 | 29.01.16 (Jumaat) | bar: JANUARI 4
29/01
| 9 | Mesyuarat Jawatankuasa Promosi EKSA 1/2016 | 19.02.16 (Jumaat) | bar: FEBRUARI 3
19/02
| 10 | Pertandingan Zon EKSA (Zon Terbaik, PIC Terbaik, Tandas Terbaik, Ruang Kerja Individu Terbaik, etc) | 14.03.16 (Isnin) | bar: MAC 2
4-5/5
| 11 | Hebahan Gotong Royong Perdana 4 | 28.03.16 (Isnin) | bar: MAC 3
25/03
CHECK | 12 | Hebahan Audit Dalaman Siri 1 (Secara Maya) | 18.01.16 (Isnin) | bar: JANUARI 3
2016-01-03
| 13 | Hebahan Audit Dalaman Siri 2 (Secara Maya) | 8.02.16 (Isnin) | bar: FEBRUARI 2
18/04/2016
| 14 | Hebahan Audit Dalaman Siri 3 (Secara Maya) | 28.03.16 (Isnin) | bar: MAC 3
16/04/2016
ACTION | 15 | Hebahan Pra-Audit Pensijilan EKSA (Penilai Luar)* | 01.04.16 (Jumaat) | bar: APRIL 1
16/04/2016
| 16 | Mesyuarat Jawatankuasa Promosi EKSA 2/2016 | 08.04.16 (Jumaat) | bar: APRIL 2
15/04
| 17 | Hebahan Audit Pensijilan EKSA dari MAMPU | 25.04.16 (Isnin) | bar: MEI 3
01/11/2016
| 18 | Hebahan Pencapaian Audit Persijilan Eksa Dari MAMPU | Keputusan dari Pihak MAMPU | bar: JUN 4
21/11
|  | * masukkan budget untuk Auditor Luar |  | OKTOBER 3: RANCANG; DISEMBER 3: SEBENAR