## CARTA PERBATUAN
CARTA PERBATUAN
PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 2015 - 2016
POLITEKNIK METrO KUANTAN | [47 empty] | POLITEKNIK METRO KUANTAN
PDCA | BIL | AKTIVITI | TINDAKAN | TARIKH / HARI | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DISEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER
|  | MINGGU |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DO | 1 | Carta Perbatuan Auditor Dalaman | JK Audit | 28.09 - 09.10.15 (Isnin - Jumaat) | bar: SEPTEMBER 4 to OKTOBER 1
28/9 - 9/10
| 2 | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam | JK Latihan | 23.10.15 (Jumaat) | bar: OKTOBER 3
23/10
| 3 | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam | JK Latihan | 10 - 11.12.15 (Khamis & Jumaat) | bar: DISEMBER 2; FEBRUARI 1
[42 empty] | 10/11 | [6 empty] | 5/2
| 4 | Lawatan Benchmarking ke Organisasi Contoh (PSMZA) | JK Latihan | 15.12.15 (Selasa) | bar: DISEMBER 3; FEBRUARI 4
[43 empty] | 15/12 | [8 empty] | 29/2
| 5 | Majlis Pelancaran EKSA dan Gotong Royong Perdana 1 | JK Promosi , Pengurusan / Setiausaha Induk & Semua Warga PMKu | 06.01.15 (Rabu) | bar: JANUARI 1
6/1
| 6 | Kursus Auditor Dalaman | JK Latihan & JK Audit | 08.01.2016 (Jumaat) | bar: JANUARI 1
8/1
| 7 | Gotong Royong Perdana 2 | Semua Warga PMKu | 08.01.2016 (Jumaat) | bar: JANUARI 1
8/1
| 8 | Gotong Royong Perdana 3 | Semua Warga PMKu | 03.02.2016 (Rabu) | bar: FEBRUARI 1
3/2
| 9 | Gotong Royong Perdana 4 | Semua Warga PMKu | 01.04.2016 (Jumaat) | bar: APRIL 1
1/4
| 10 | Gotong Royong EKSA 1 bersama pelajar DHF3A & DHF3B (61 orang) | Semua Warga PMKu | 3-4.11.2016 (Khamis & Jumaat) | bar: NOVEMBER 1
3/11
CHECK | 11 | Audit Dalaman Siri 1 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 17 - 18.03.16 (Khamis & Jumaat) | bar: MAC 3
17/3
| 12 | Audit Dalaman Siri 2 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 04 - 05.05.16 (Rabu & Khamis) | bar: MEI 1
4/5
| 13 | Audit Dalaman Siri 3 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 02 - 03.06.16 (Khamis & Jumaat) | bar: MEI 1
| 14 | Audit Dalaman Siri 4 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 17.11.16 (Khamis ) | bar: JUN 1; NOVEMBER 3
[65 empty] | 2/6 | [21 empty] | 17/11
ACTION | 14 | Pra-Audit Pensijilan EKSA (Penilai Luar) | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 04 - 05.05.2016 (Rabu & Khamis) | bar: MEI 1
4/5
| 15 | Audit Pensijilan EKSA dari MAMPU | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 21.11.2016 (Isnin) | bar: NOVEMBER 4
21/11
|  | * masukkan budget untuk Auditor Luar |  |  | OKTOBER 3: RANCANG; DISEMBER 3: SEBENAR

## ANGGARAN PERBELANJAAN
PERANCANGAN AKTIVITI EKSA DAN ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2015 & 2016
BIL | JAWATANKUASA | AKTIVITI | TARIKH RANCANG | PERBELANJAAN TERLIBAT | RM / UNIT | BILANGAN | JUMLAH | CATATAN
1 | Setiausaha Induk | Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Pelaksana |  | 4 kali mesyuarat | RM 4 | 18 | RM216 | 3 Mesyuarat RM72 X 3
|  | Pensijilan EKSA daripada MAMPU |  | Jamuan Makan | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Cenderahati kepada Auditor Mampu |  | Cenderahati | RM 100 | 2 | RM 200
2 | J/K Promosi | Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan EKSA |  | Hadiah Pertandingan |  |  | RM 5000
|  | Majlis Pelancaran EKSA |  | Jamuan Makan
|  | Pertandingan Zon EKSA (PIC Terbaik, Tandas Terbaik, Ruang Kerja Individu Terbaik, etc) |  | Hadiah Pertandingan
|  | Percetakan Gegantung (banner, bunting, etc) |  | Percetakan Gegantung (banner, bunting, etc)
Lain-lain bahan bercetak
3 | J/K Latihan | Cenderahati kepada Jabatan yang dilawat |  | Cenderahati
|  | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 45 org | RM 1380 | Makan RM630 Penceramah RM750 (5 jam)
|  | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 45 orang | RM 3060 | Makan RM1260 Penceramah RM1800 (12 jam/2 hari))
|  | Kursus Auditor Dalaman |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 4 orang | RM 3060 | Makan RM1260 Penceramah RM1800
BIL | JAWATANKUASA | AKTIVITI | TARIKH RANCANG | PERBELANJAAN TERLIBAT | RM / UNIT | BILANGAN | JUMLAH | CATATAN
4 | J/K Audit | Pre-Audit Kepatuhan Sistem EKSA / Laporan dan cadangan penambahbaikan |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Dalaman Siri 1 |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Dalaman Siri 2 |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Pensijilan EKSA |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
5 | Ketua Zon / PIC | Gotomg Royong Zon A dan B | Sepanjang masa | Alat / Peralatan Pembersihan |  |  |  | Tidak diperlukan
|  |  |  | Jamuan makan | RM 5 | 540 orang pelajar | RM 10 800 | RM 2700 x 4 sesi
[5 empty] | RM 14 | 45 org staff | RM 2520 | RM 630 X 4
|  |  |  | Bahan atau peralatan lain sekiranya diperlukan |  |  | RM 500 | Peralatan Alat tulis- ambil daripada stor