## CARTA PERBATUAN
CARTA PERBATUAN
PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 2015 - 2016
POLITEKNIK METrO KUANTAN
PDCA | BIL | AKTIVITI | TINDAKAN | TARIKH / HARI | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DISEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER
|  | MINGGU |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLAN | 1 | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam | JK Latihan | 23.10.15 (Jumaat) | bar: OKTOBER 3
23/10
| 2 | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam | JK Latihan | 10 - 11.12.15 (Khamis & Jumaat) | bar: DISEMBER 2
10-11/12
| 3 | Lawatan Benchmarking ke Organisasi Contoh (PSMZA) | JK Latihan | 15.12.15 (Selasa) | bar: DISEMBER 3
15/12
| 4 | Kursus Auditor Dalaman | JK Latihan & JK Audit | 08.01.15 (Jumaat) | JANUARI 2: 8/1
| 5 | Taklimat Kesedaran EKSA kepada semua warga PMKU | Semua Warga PMKU | 15.03.15 (Jumaat) | bar: MAC 3
15/3
| 6 | Taklimat Kesedaran EKSA kepada Pengawal Keselamatan dan Pekerja Kebersihan PMKU | Pengawal Keselamatan dan Pekerja Kebersihan | 25.03.15 (Jumaat) | bar: MAC 4
25/3
| 7 | Taklimat Kesedaran EKSA kepada Pengawal Keselamatan, Pekerja Kebersihan dan Staff Baru PMKU | Pengawal Keselamatan, Pekerja Kebersihan dan Staff Baru | 16.11.15 (Jumaat) | bar: NOVEMBER 1
16/11
DO | 1 | Mesyuarat JK Latihan Bil. 1/2016 | JK latihan | 14.03.2016 (Isnin) | bar: JANUARI 3
20/1
| 2 | Mesyuarat JK Latihan Bil. 2/2016 | JK latihan | 02.11.2016 (Rabu) | bar: FEBRUARI 1; MAC 3; NOVEMBER 1
[49 empty] | 3/2 | [5 empty] | 14/3 | [29 empty] | 2/11
|  | * masukkan budget untuk Auditor Luar |  |  | OKTOBER 3: RANCANG; DISEMBER 3: SEBENAR

## ANGGARAN PERBELANJAAN
PERANCANGAN AKTIVITI EKSA DAN ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2015 & 2016
BIL | JAWATANKUASA | AKTIVITI | TARIKH RANCANG | PERBELANJAAN TERLIBAT | RM / UNIT | BILANGAN | JUMLAH | CATATAN
1 | Setiausaha Induk | Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Pelaksana |  | 4 kali mesyuarat | RM 4 | 18 | RM216 | 3 Mesyuarat RM72 X 3
|  | Pensijilan EKSA daripada MAMPU |  | Jamuan Makan | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Cenderahati kepada Auditor Mampu |  | Cenderahati | RM 100 | 2 | RM 200
2 | J/K Promosi | Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan EKSA |  | Hadiah Pertandingan |  |  | RM 5000
|  | Majlis Pelancaran EKSA |  | Jamuan Makan
|  | Pertandingan Zon EKSA (PIC Terbaik, Tandas Terbaik, Ruang Kerja Individu Terbaik, etc) |  | Hadiah Pertandingan
|  | Percetakan Gegantung (banner, bunting, etc) |  | Percetakan Gegantung (banner, bunting, etc)
Lain-lain bahan bercetak
3 | J/K Latihan | Cenderahati kepada Jabatan yang dilawat |  | Cenderahati
|  | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 45 org | RM 1380 | Makan RM630 Penceramah RM750 (5 jam)
|  | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 45 orang | RM 3060 | Makan RM1260 Penceramah RM1800 (12 jam/2 hari))
|  | Kursus Auditor Dalaman |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 4 orang | RM 3060 | Makan RM1260 Penceramah RM1800
BIL | JAWATANKUASA | AKTIVITI | TARIKH RANCANG | PERBELANJAAN TERLIBAT | RM / UNIT | BILANGAN | JUMLAH | CATATAN
4 | J/K Audit | Pre-Audit Kepatuhan Sistem EKSA / Laporan dan cadangan penambahbaikan |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Dalaman Siri 1 |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Dalaman Siri 2 |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Pensijilan EKSA |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
5 | Ketua Zon / PIC | Gotomg Royong Zon A dan B | Sepanjang masa | Alat / Peralatan Pembersihan |  |  |  | Tidak diperlukan
|  |  |  | Jamuan makan | RM 5 | 540 orang pelajar | RM 10 800 | RM 2700 x 4 sesi
[5 empty] | RM 14 | 45 org staff | RM 2520 | RM 630 X 4
|  |  |  | Bahan atau peralatan lain sekiranya diperlukan |  |  | RM 500 | Peralatan Alat tulis- ambil daripada stor