## GANTT CHART EKSA
CARTA PERBATUAN
PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) TAHUN 2015 - 2016
POLITEKNIK METrO KUANTAN BAGI ZON WESTERN
PDCA | BIL | AKTIVITI | TINDAKAN | TARIKH / HARI | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DISEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER
|  | MINGGU |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLAN | 1 | Edar surat lantikan kepada semua AJK | Ketua Zon / Setiausaha | 03.09.15 (Khamis) | bar: FEBRUARI 1 to SEPTEMBER 1
3.9.15
| 2 | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam | Semua Ahli | 23.10.15 (Jumaat) | bar: OKTOBER 3
23.10.15
| 3 | Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan EKSA | Semua Ahli | 09.11 - 04.12.15 (Isnin - Jumaat) | bar: NOVEMBER 4 to DISEMBER 1
9.11-4.12.15
| 4 | Pembangunan Polisi dan Objektif EKSA dan Dokumentasi | Semua Ahli | 10 - 11.12.15 (Khamis & Jumaat) | bar: DISEMBER 2
10-11.11.15
| 5 | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam | Semua Ahli | 21 - 22.12.15 (Isnin & Selasa) | bar: DISEMBER 2
21-22.12.15
| 6 | Lawatan Benchmarking ke Organisasi Contoh (PSMZA) | Semua Ahli | 15.12.15 (Selasa) | bar: DISEMBER 3
15.12.15
| 7 | Majlis Pelancaran EKSA dan Gotong Royong Perdana 1 | Semua Ahli | 06.01.16 (Rabu) | bar: JANUARI 1
6.1.16
| 8 | Taklimat oleh Ketua Zon tentang tugas-tugas PIC dan pembahagian tugas gotong royong mengikut kumpulan pelajar | Semua Ahli | 06.01.16 (Rabu) | bar: JANUARI 1
6.1.16
DO | 9 | Gotong Royong Perdana 2 | Semua Ahli | 20.01.16 (Rabu) | bar: JANUARI 3
20.1.16
| 10 | Taklimat oleh Ketua Zon kepada PIC untuk draf plan lampu setiap lokasi | Semua Ahli | 20.01.16 (Rabu) | bar: JANUARI 3
20.1.16
| 11 | Gotong Royong Perdana 3 | Semua Ahli | 03.02.16 (Rabu) | bar: FEBRUARI 1
3.2.16
| 12 | Perjumpaan dengan semua PIC bagi membincangkan persediaan untuk Audit Dalam EKSA | Semua Ahli | 26.02.16 (Rabu) | bar: FEBRUARI 4
26.2.16
| 13 | Gotong Royong Perdana 4 | Semua Ahli | 01.04.16 (Jumaat) | bar: APRIL 1
1.4.16
CHECK | 14 | Persediaan Audit Dalaman Siri 1 | PIC / Setiausaha Zon Fusion | 27 - 28.01.15 (Rabu & Khamis) | bar: JANUARI 4
27-28.1.16
| 15 | Persediaan Audit Dalaman Siri 2 | PIC / Setiausaha Zon Fusion | 17 - 18.02.15 (Rabu & Khamis) | bar: FEBRUARI 3
17-18.2.16
| 16 | Persediaan Audit Dalaman Siri 3 | PIC / Setiausaha Zon Fusion | 04 - 05.04.15 (Isnin & Selasa) | bar: APRIL 1
4-5.4.16
ACTION | 17 | Mesyuarat PIC Zon Western 1/2016 | PIC / Setiausaha Zon Fusion | 09.03.16 | bar: MAC 1
9.3.16
| 18 | Mesyuarat PIC Zon Western 2/2016 | Semua Ahli | 25.05.16 | bar: MEI 1
25.5.16
| 19 | Mesyuarat PIC Zon Western 3/2016 | Semua Ahli | 9.11.16 | bar: NOVEMBER 1
9.11.16
| 20 | Mesyuarat PIC Zon Western 4/2016 | Semua Ahli | 15.11.16 | bar: NOVEMBER 2
16.11.16
|  | * masukkan budget untuk Auditor Luar |  |  | OKTOBER 3: RANCANG; DISEMBER 3: SEBENAR